## Progresso
RELATÓRIO DE PROGRESSO DE PROJETOS
ID | Projeto | Responsável | Área | Cliente | Cidade/UF | Data de Início | Prazo Final | % Concluído | Status | Etapa Atual | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Custo Previsto (R$) | Custo Realizado (R$) | Desvio de Custo (R$) | Atraso (dias) | Observações
1 | Implantação de ERP | Ana Paula Ribeiro | TI | Grupo Alfa Ltda | São Paulo/SP | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 85% | Em risco | Testes de homologação | 400 | 360 | 120000 | 118500 |  |  | Prazo em risco por integrações pendentes.
2 | Acompanhamento de Obra | Carlos Eduardo Lima | Engenharia | Construtora Beta S.A. | Campinas/SP | 15/01/2024 | 31/05/2024 | 100% | Concluído | Entrega final | 600 | 620 | 250000 | 258000 |  |  | Entregue com qualidade aprovada.
3 | Campanha de Marketing Digital | Juliana Souza | Marketing | Varejo Gama ME | Rio de Janeiro/RJ | 01/04/2024 | 31/07/2024 | 55% | Em dia | Criação de conteúdo | 200 | 110 | 35000 | 19000 |  |  | Dentro do cronograma previsto.
4 | Migração de Dados | Thiago Ferreira | TI | Banco Delta S.A. | Belo Horizonte/MG | 10/02/2024 | 10/05/2024 | 70% | Atrasado | Validação de dados | 300 | 280 | 75000 | 82000 |  |  | Atraso devido a migração de legado.
5 | Treinamento de Equipe | Marina Costa | RH | Serviços Épsilon Ltda | Curitiba/PR | 05/03/2024 | 05/06/2024 | 90% | Em dia | Módulo avançado | 160 | 148 | 22000 | 21500 |  |  | Equipe engajada, boa evolução.
6 | Revisão de Processos | Ricardo Alves | Qualidade | Indústria Zeta S.A. | Porto Alegre/RS | 20/03/2024 | 20/07/2024 | 40% | Em risco | Mapeamento AS-IS | 250 | 102 | 48000 | 19800 |  |  | Escopo expandido pelo cliente.
7 | Lançamento de Produto | Fernanda Rocha | Marketing | Consumer Eta Ltda | Recife/PE | 01/05/2024 | 31/08/2024 | 25% | Em dia | Pesquisa de mercado | 180 | 45 | 60000 | 14500 |  |  | Aguardando aprovação de verba.
8 | Auditoria Interna | Bruno Martins | Financeiro | Holding Teta S.A. | Salvador/BA | 10/04/2024 | 10/06/2024 | 65% | Atrasado | Análise de balanços | 120 | 110 | 18000 | 19200 |  |  | Auditoria identificou inconsistências.
9 | Desenvolvimento de App | Camila Nogueira | TI | Startup Iota Tech | São Paulo/SP | 15/04/2024 | 15/09/2024 | 30% | Em dia | Prototipagem | 500 | 150 | 95000 | 28500 |  |  | Sprint 3 iniciada com sucesso.
10 | Implantação de BI | Diego Barbosa | TI | Distribuidora Capa Ltda | Campinas/SP | 01/02/2024 | 01/07/2024 | 78% | Em risco | Dashboards executivos | 350 | 310 | 85000 | 79000 |  |  | Dashboards em fase de validação.
TOTAL

## Resumo
DASHBOARD — RELATÓRIO DE PROGRESSO
INDICADORES GERAIS
Indicador | Valor
Total de Projetos
Projetos Concluídos
% Médio de Conclusão
Total Horas Planejadas
Total Horas Realizadas
Custo Previsto Total
Custo Realizado Total
Desvio de Custo Total
% Projetos em Atraso
Classificação de Risco (% Médio)
PROJETOS POR STATUS
Status | Quantidade
Em dia
Em risco
Atrasado
Concluído
PROJETOS POR ÁREA
Área | Quantidade
TI
Engenharia
Marketing
RH
Qualidade
Financeiro
% CONCLUÍDO POR PROJETO (DADOS DO GRÁFICO)
Projeto | % Concluído

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO — RELATÓRIO DE PROGRESSO
SOBRE A PLANILHA
Objetivo | Esta planilha permite monitorar o progresso físico e financeiro de múltiplos projetos simultaneamente, com atualização em tempo real dos indicadores no Dashboard.
ABA: PROGRESSO
ID | Número sequencial único de cada projeto. Não alterar após cadastrado.
Projeto | Nome completo do projeto ou entrega.
Responsável | Nome do gerente ou responsável pelo projeto.
Área | Departamento ou área de negócio (ex: TI, Marketing, RH).
Cliente | Nome do cliente interno ou externo.
Cidade/UF | Localização do projeto no formato Cidade/UF.
Data de Início | Data de início do projeto no formato DD/MM/AAAA.
Prazo Final | Data limite de entrega no formato DD/MM/AAAA.
% Concluído | Percentual de avanço físico do projeto. Digite de 0% a 100%.
Status | Selecione na lista: Em dia ¦ Em risco ¦ Atrasado ¦ Concluído.
Etapa Atual | Descreva brevemente a etapa em andamento.
Horas Planejadas | Total de horas previstas no planejamento inicial.
Horas Realizadas | Total de horas efetivamente trabalhadas até o momento.
Custo Previsto (R$) | Orçamento inicial aprovado para o projeto em Reais.
Custo Realizado (R$) | Valor total gasto até a data de atualização em Reais.
Desvio de Custo (R$) | Calculado automaticamente: Realizado − Previsto. Valor positivo = estouro.
Atraso (dias) | Calculado automaticamente: dias de atraso se o prazo final já passou.
Observações | Campo livre para notas relevantes sobre o projeto.
ABA: RESUMO
Indicadores Gerais | Consolidam automaticamente os dados da aba Progresso. Não editar.
Gráfico de Barras | Exibe a quantidade de projetos por status.
Gráfico de Pizza | Mostra a distribuição percentual de projetos por área.
Gráfico de Linha | Evolução do percentual de conclusão por projeto.
BOAS PRÁTICAS
Atualização | Atualize a planilha semanalmente ou a cada marco relevante do projeto.
% Concluído | Use critérios objetivos para definir o percentual, como etapas entregues.
Status | Revise o status sempre que houver mudança no cronograma ou orçamento.
Custos | Registre custos realizados com base em notas fiscais e comprovantes.
Backup | Salve uma cópia mensal com nome e data para histórico.
Dúvidas? Contate o responsável pelo PMO ou Gestão de Projetos da sua organização.